## ВЛ 2024
Служба ЛЭП
Дата | № ТП | Вид работ | Время | Время (мин) | чел. | т/з ч/ч | время отключения | часы
январь
09.01. | ВЛ-6 кВ фидер №6,32 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
10.01. | ВЛ-6 кВ фидер №2,10,13,33 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
11.01. | ВЛ-6 кВ фидер №11, ВЛ-0,4 кВ ТП №46 | Тех. прис. ТП №46 - установка опор, фидер 11 - обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
12.01. | ВЛ-0,4 кВ ТП №46 | Тех. прис. Монтаж СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
15.01. | ВЛ-6 кВ фидер №41, Аэропорт | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
16.01. | ВЛ-6 кВ фидер №2 Москальво, Лагури, ВЛ-0,4кВ ТП №104 Лагури | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
17.01. | ВЛ-6 кВ фидер Некрасовка, ВЛ-0,4кВ ТП №116,161 Некрасовка | Обход. Вырубка деревьев от опоры №34-38, 79-90. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
18.01. | ВЛ-0,4кВ ТП №18 | Перетяжка СИП и обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
19.01. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н, 175 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
22.01. | ВЛ-0,4кВ ТП №29,44,48 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
23.01. | ВЛ-6 кВ фидер №5,6 Тунгор | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
24.01. | ВЛ-6 кВ фидер №Аэропорт | Ремонт ВЛ. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
25.01. | ВЛ-6 кВ фидер №3 Эхаби, ВЛ-0,4кВ ТП №1 Эхаби, 15,15А, 25 с. Восточное | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
26.01. | ВЛ-0,4кВ ТП №1,2,3,4,5 Тунгор | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
29.01. | ВЛ-6 кВ фидер №12,310 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
30.01. | ВЛ-6 кВ фидер №1,5,37 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
31.01. | ВЛ-0,4кВ ТП №10,72 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
0
|  | февраль |  |  |  | 0
01.02. | ВЛ-35 кВ Москальво | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
02.02. | ВЛ-6 кВ фидер №8,9 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
05.02. | ВЛ-6 кВ фидер №31, ВЛ-0,4кВ ТП №14,16,40 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
06.02. | ВЛ-35 кВ Москальво | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
07.02. | ВЛ-35 кВ Москальво | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
08.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №25 с. Восточное, гр. 2 | Замена опоры. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 10.25-12.20 | 115
09.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №13,15,71,113,123 База | Обход, уборка на складе. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
12.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №9н,11,12,19 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 3 | 24
13.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №17,27,35,37 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
14.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №9н | Замена анкерных зажимов. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32 | 10.00-11.00 | 60
| ВЛ-6 кВ фидер №1 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
15.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №50,51,64,65 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
16.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №67,69,79,87 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
19.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №118,197 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
20.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №120,125А,134,140 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
21.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №162,163,164,245 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
22.02. | ВЛ-35 кВ М.Озеро | Частичная вырубка. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
26.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н | Монтаж крюков под провод СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
27.02. | ВЛ-6 кВ фидер №Б | Частичная вырубка. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
28.02. | ВЛ-6 кВ фидер №197, гр.№2 | Ремонт ВЛ. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
| ВЛ-0,4кВ ТП №19 | Замена зажимов. Ревизия пил. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
29.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №17,30 | Тех. прис. ТП №17 Врезка СИП Тех.прис. ТП№30 Замена зажимов. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
| ВЛ-0,4кВ ТП №118, гр.2 | Перетяжка, ревизия кабеля. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 13.40-15.15 | 95
март
01.03. | ВЛ-6 кВ фидер №Б | Частичная вырубка. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
04.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н | Монтаж крюков. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
05.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н | Монтаж СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
06.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н | Монтаж СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
07.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н | Монтаж СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
11.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №118, гр.1 | Демонтаж опор. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
| ВЛ-0,4кВ ТП №72 | Выпилка деревьев. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
12.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №67, гр. Корейская | Замена АС на СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
13.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н, гр.2, База | Замена вводов на домах БКМ. Ревизия бензопил. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 09.00-11.30 | 90
14.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н, гр.1 | Замена вводов на домах БКМ. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 09.00-16.00 | 420
15.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №9 Москальво | Установка опор. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
18.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №8 Москальво | Тех.прис. Монтаж СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
| ВЛ-0,4кВ ТП №67, гр. Корейская | Монтаж счётчика. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 14.15-16.15 | 120
19.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н, гр.1 | Замена кабеля на СИП БКМ. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 09.05-15.30 | 385
20.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н, гр.3 | Замена кабеля на СИП БКМ. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 09.10-15.15 | 365
21.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №67, гр. Корейская, гр.4 | Замена АС на СИП, перетяжка. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 09.25-11.25 13.50-15.20 | 120 90
22.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н, гр.3 | Замена кабеля на СИП БКМ. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 09.10-12.00 | 170
25-26.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №9 Москальво | Установка опор, монтаж СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 10.00-13.50 11.50-13.20 | 230 90
26.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №15 с. Восточное, гр.1 | Замена кабеля на дом №7. | 08.00-17.00 | 480 | 1 | 8 | 13.00-14.00 | 60
27.03. | ВЛ-0,4кВ ТП №71, гр.БКМ | Замена вводов на домах БКМ. | 08.00-17.00 | 480 | 6 | 48 | 13.30-15.45 | 135
| ВЛ-6 кВ фидер №6 | Демонтаж опоры, замена вязок и бугелей. | 08.00-17.00 | 480 | 6 | 48 | 10.05-11.10 | 65
28-29.03 | ВЛ-0,4кВ ТП №9 Москальво | Установка укоса, монтаж СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 6 | 48 | 10.25-16.25 10.25-12.40 | 360 135
апрель
01.04. | ВЛ-6 кВ фидер №2 | Аварийный бход. | 08.00-17.00 | 480 | 3 | 24
| ВЛ-0,4кВ ТП №9 Москальво | Замеры напряжения в доме. | 08.00-17.00 | 480 | 3 | 24
02.04. | ВЛ-6 кВ фидер №31 | Ревизия ЛР№95 между фидерами 31-37. | 08.00-17.00 | 480 | 3 | 24 | 09.10-10.50 | 100
| ВЛ-0,4кВ ТП №11, гр.ж/д | Ревизия кабеля, перетяжка АС. | 08.00-17.00 | 480 | 3 | 24 | 13.30-15.20 | 110
03.04. 04.04. | ВЛ-0,4кВ ТП №9 Москальво | Монтаж СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 3 | 24 | 09.50-15.50 09.55-14.00 | 360 245
05.04. | ВЛ-0,4кВ ТП №11, гр.ж/д | Замена траверсы. | 08.00-17.00 | 480 | 3 | 24 | 09.15-09.50 | 35
| ВЛ-0,4кВ ТП №12, гр.ж/д | Демонтаж опоры, демонтаж СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 3 | 24 | 13.30-15.30 | 120
|  | май |  |  |  |  | время отключения
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Note on B8: Мария Ковалева: ТЕХ.ПРИС ТП №46
Note on B9: Мария Ковалева: Тех. Прис.
Note on B46: Мария Ковалева: Тех.прис.
Note on B61: Мария Ковалева: Тех.прис.

## ПС 2024
Служба ПС
Дата | № ТП | Вид работ | Время | Время (мин) | чел. | т/з ч/ч
январь
09.01. | ТП 6/0,4 кВ №27,35,82,83,87 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
10.01. | База | Уборка в помещении масляного склада. | 09.00-16.00 | 420 | 5 | 35
11.01. | ТП 6/0,4 кВ №4,233,234 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-15.00 | 300 | 5 | 25
12.01. | Карла Маркса 41 ООО "Сахалинское" | Монтаж ЩУ-0,4кВ, подкл. ЩУ-0,4кВ, монтаж СИП-4х25 по фасаду и в помещении. | 10.00-15.00 | 300 | 5 | 25
15.01. | ТП 6/0,4 кВ №46 | Монтаж и подкл. К сборным шинам 0,4кВ АВ-100А, монтаж и подключение СИП 4х25. | 13.30-16.30 | 180 | 5 | 15
16.01. | ТП 6/0,4 кВ №64,65,67 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-15.00 | 300 | 5 | 25
17.01. | ТП 6/0,4 кВ №14,16,18,50,51 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
18.01. | ТП 6/0,4 кВ №72,74,76,96,110 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
19.01. | ТП 6/0,4 кВ №96Н, 175, 176 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-15.00 | 300 | 5 | 25
22.01. | ТП 6/0,4 кВ №44,48,171,197, РП 197 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
23.01. | ТП 6/0,4 кВ №3,19,33,38А,135 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
24.01. | ТП 6/0,4 кВ №71,162,163,164,245,РП 186 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
25.01. | ТП 6/0,4 кВ №36,37,47,69,140 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
26.01. | ТП 6/0,4 кВ №29,118,246 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-12.00 | 180 | 5 | 15
| База | Ревизия инструмента и материалов, уборка в линейной машине. | 12.00-17.00 | 300 | 5 | 25
29.01. | ТП 6/0,4 кВ №6,13,80,113,РВНО-6кВ №268 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
30.01. | ПС 35/6 кВ "Новогородская" | Устранение течи масла, замена масла ВМ-6кВ ф.31. | 09.30-12.00 | 150 | 3 | 7.5
| ТП 6/0,4 кВ №47 | Восстановление уровня масла Т1 и Т2. | 14.00-15.30 | 90 | 3 | 4.5
31.01. | ТП 6/0,4 кВ №7,9н,10,11,12 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
февраль
01.02. | ТП 6/0,4 кВ №198 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.30-11.00 | 90 | 4 | 6
| РВНО-6кВ №268 | Устранение течи масла, замена масла ВМ-6кВ. | 14.00-16.30 | 150 | 4 | 10
02.02. | База | Ревизия СИЗ, уборка в производственных помещениях. | 08.00-12.00 | 240 | 4 | 16
| ТП 6/0,4 кВ №16 | Устранение дефекта - нагрев контакта сборных шин. | 13.30-14.30 | 60 | 3 | 3
05.02. | ТП 6/0,4 кВ №15,15А,25 с. Восточное, №1 Эхаби, РВНО-6кВ Эхаби. | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
06.02. | ТП 6/0,4 кВ №8,9 Москальво, РП №11 Москальво, ПС 35/6 кВ Москальво | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
07.02. | ТП 6/0,4 кВ №123,124,125А,141,143 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
08.02. | ТП 6/0,4 кВ №116,161 Некрасовка, ПС 35/6 кВ 28км | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
09.02. | ТП 6/0,4 кВ №103,104 Лагури, ПС 35/6 кВ Лагури | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
12.02. | ТП 6/0,4 кВ №17,73,79,122н | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
13.02. | ТП 6/0,4 кВ №15,46 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-12.00 | 180 | 3 | 9
| ТП 6/0,4 кВ №12 | Мантаж защитного ограждения сборных шин 0,4кВ, ремонт освещения, уборка РУ-0,4. | 14.00-16.30 | 150 | 3 | 7.5
14.02. | База | Очистка трансформаторов от снега. | 09.00-12.00 | 180 | 3 | 9
| ТП 6/0,4 кВ №123 | Устранение течи масла тр-ра, протяжка вводов 0,4кВ, доливка масла в тр-ор до уровня. | 14.00-15.30 | 90 | 3 | 4.5
15.02. | База | Очистка трансформаторов от снега. | 09.00-12.00 | 180 | 3 | 9
| ТП 6/0,4 кВ №11 | Ремонт освещения ТП. | 14.00-16.00 | 120 | 4 | 8
16.02. | ПС 35/6 кВ Оха | Техучёба персонала службы подстанций. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
19.02. | ПС 35/6 кВ Оха | Техучёба персонала службы подстанций. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
20.02. | ПС 35/6 кВ Оха | Ремонт осв. ОПУ, замена газоразрядных ламп на светодиодные. | 14.00-16.00 | 120 | 4 | 8
| ПС 35/6 кВ Оха | Техучёба персонала службы подстанций. | 09.00-12.00 | 180 | 4 | 12
21.02. | ПС 35/6 кВ Оха | Ремонт осв. ОПУ, замена газоразрядных ламп на светодиодные. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
22.02. | База | Уборка в производственных помещениях. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
26.02. | ТП 6/0,4 кВ №40,58,68,120 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
27.02. | ТП 6/0,4 кВ №2,30,183, ПС 35/6 кВ М.Озеро | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
28.02. | ПС 35/6 кВ Новогородская | Маркировка каб. 6кВ фидера №33, откл. каб. 6кВ фидера №33. | 09.30-11.30 | 120 | 2 | 4
| ВЛ-6 кВ фидер №33, опора №1 | Демонтаж муфты 6кВ, монтаж оконцевателя кабельного. | 14.00-16.00 | 120 | 2 | 4
29.02. | ТП 6/0,4 кВ №24,45,56,284 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
0
|  | март |  |  |  | 0
01.03. | ТП 6/0,4 кВ №10,56,79,124 | Ремонт дверей, калиток и ограждений площадок обслуживания. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
04.03. | ТП 6/0,4 кВ №183,35,30 | Ремонт дверей, калиток и ограждений площадок обслуживания. | 09.00-16.00 | 420 | 5 | 35
05.03. | ТП 6/0,4 кВ №15,46,122н | Ремонт дверей, калиток и ограждений площадок обслуживания. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
06.03. | ПС 35/6 кВ Аэропорт, Оха, Новогородская | Осмотр, тепловизионный контроль. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
07.03. | ТП 6/0,4 кВ №3,4,27 | Осмотр, тепловизионный контроль. | 09.00-15.00 | 360 | 4 | 24
11.03. | ТП 6/0,4 кВ №1,2,3,4,5,6 с. Тунгор | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-15.00 | 360 | 5 | 30
12.03. | ТП 6/0,4 кВ №5,7,8, РВНО с. Тунгор | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега, сварочные работы на ТП №5. | 09.00-15.00 | 360 | 5 | 30
13.03. | ТП 6/0,4 кВ №30 | Сварочные работы опорной стойки ТП. | 09.00-12.00 | 180 | 3 | 9
| ТП 6/0,4 кВ №64,110,118,246 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 13.00-16.00 | 180 | 5 | 15
14.03. | ТП 6/0,4 кВ №140,29,71,82,47,33 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега, сварочные работы. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
15.03. | ТП 6/0,4 кВ №110,246, База | Ремонт дверей, калиток и ограждений площадок обслуживания. Подготовка инструмента и материала на ТП №8 с. Москальво. Техучёба. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
18.03. | ТП 6/0,4 кВ №8 Москальво | Тех.прис. Монтаж СИП-16х4 по фасаду ТП 6/0,4 №8. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
19.03. | ТП 6/0,4 кВ №122н, гр.1 | ТП-122Н, гр.1, подключение БКМ. | 09.00-16.00 | 420 | 5 | 35
20.03. | ТП 6/0,4 кВ №122н, гр.3 | ТП-122Н, гр.3, подключение БКМ. | 09.00-16.00 | 420 | 5 | 35
21.03. | ТП 6/0,4 кВ №82,141,175,176,233,234 | Осмотр, тепловизионный контроль. | 09.00-16.00 | 420 | 5 | 35
| База | Изготовление металлической кабельной защиты. | 13.00-16.00 | 180 | 2 | 6
22.03. | ТП 6/0,4 кВ №122н, гр.3 | ТП-122Н, гр.3, подключение БКМ. | 09.00-12.00 | 180 | 2 | 6
| База | Покраска металлической кабельной защиты. Уборка в производственных помещениях. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
25.03. | Ул. Блюхера (новостройка) | Установка кабельной защиты. | 09.00-12.00 | 180 | 5 | 15
| ТП 6/0,4 кВ №233 | Демонтаж АВ-0,4кВ ввод №1, монтаж перемычки шин ввода №1 и сборных шин секции №1. | 13.30-16.30 | 180 | 4 | 12
26.03. | ТП 6/0,4 кВ №15 с. Восточное, ул. Береговая 7. | Монтаж СИП4 4х16 по фасаду дома. Подключение СИП в РУ. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
27.03. | ТП 6/0,4 кВ №71, гр. БКМ. | Замена кабеля на СИП, подключение. | 13.30-15.30 | 120 | 4 | 8
| ТП 6/0,4 кВ №33,37,38А | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-12.00 | 180 | 4 | 12
28.03. | ТП 6/0,4 кВ №233 | Ремонт освещения РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, тр-р. Замена выключателя освещения. | 09.00-12.00 | 180 | 4 | 12
| ТП 6/0,4 кВ №64,40,37 | Осмотр, тепловизионный контроль, ТП-37 устранение нагрева зажимного контакта Ф-(А) гр.4. | 13.00-16.00 | 180 | 4 | 12
29.03. | ТП 6/0,4 кВ №48,44,197,164,163 | Осмотр, тепловизионный контроль. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
0
апрель
01.04. | ТП 6/0,4 кВ №33,35,64,140 | Откачка воды из кабельных каналов ТП. | 09.00-12.00 | 180 | 4 | 12
| ТП 6/0,4 кВ №143 | Измерение параметров трансформатора. | 09.00-12.00 | 180 | 2 | 6
| ТП 6/0,4 кВ №124 | Чистка, смазка и протяжка болтовых контактов ИПУ-6кВ. Откл. ОПН-6кВ. | 13.30-16.30 | 180 | 4 | 12
02.04. | ТП 6/0,4 кВ №143 | Замена поврежденного кабеля 6кВ. | 09.00-12.00 | 180 | 5 | 15
03.04. | ТП 6/0,4 кВ №33,35,64,140 | Откачка воды из кабельных каналов ТП. | 09.00-12.00 | 180 | 5 | 15
| ТП 6/0,4 кВ №27,58,83,87 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 13.30-16.30 | 180 | 5 | 15
04.04. | ТП 6/0,4 кВ №3,4,9н,96н, ПС 35/6 кВ Новогородская | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП, ПС от снега. | 09.00-15.00 | 360 | 5 | 30
05.04. | ТП 6/0,4 кВ №33,35,64,140 | Откачка воды из кабельных каналов ТП. | 13.30-16.30 | 180 | 5 | 15
| ТП 6/0,4 кВ №11,76,124 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-12.00 | 180 | 5 | 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
май
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
июль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
август
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
сентябрь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
октябрь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 | .
0
|  | ноябрь |  |  |  | 0
декабрь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B10: Мария Ковалева: Тех.прис.
Note on B11: Мария Ковалева: тех.прис.
Note on B68: Мария Ковалева: тех.прис

## СРЗАиИ2019 (hidden)
Служба СРЗАиИ
Дата | № ТП | Вид работ | Время | Время (мин) | чел. | т/з ч/ч
январь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 | .
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0