## ВЛ 2024
Служба ЛЭП
Дата | № ТП | Вид работ | Время | Время (мин) | чел. | т/з ч/ч | время отключения | часы
январь
09.01. | ВЛ-6 кВ фидер №6,32 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
10.01. | ВЛ-6 кВ фидер №2,10,13,33 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
11.01. | ВЛ-6 кВ фидер №11, ВЛ-0,4 кВ ТП №46 | ТП №46 - установка опор, фидер 11 - обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
12.01. | ВЛ-0,4 кВ ТП №46 | Монтаж СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
15.01. | ВЛ-6 кВ фидер №41, Аэропорт | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
16.01. | ВЛ-6 кВ фидер №2 Москальво, Лагури, ВЛ-0,4кВ ТП №104 Лагури | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
17.01. | ВЛ-6 кВ фидер Некрасовка, ВЛ-0,4кВ ТП №116,161 Некрасовка | Обход. Вырубка деревьев от опоры №34-38, 79-90. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
18.01. | ВЛ-0,4кВ ТП №18 | Перетяжка СИП и обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
19.01. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н, 175 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
22.01. | ВЛ-0,4кВ ТП №29,44,48 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
23.01. | ВЛ-6 кВ фидер №5,6 Тунгор | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
24.01. | ВЛ-6 кВ фидер №Аэропорт | Ремонт ВЛ. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
25.01. | ВЛ-6 кВ фидер №3 Эхаби, ВЛ-0,4кВ ТП №1 Эхаби, 15,15А, 25 с. Восточное | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
26.01. | ВЛ-0,4кВ ТП №1,2,3,4,5 Тунгор | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
29.01. | ВЛ-6 кВ фидер №12,310 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
30.01. | ВЛ-6 кВ фидер №1,5,37 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
31.01. | ВЛ-0,4кВ ТП №10,72 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
0
|  | февраль |  |  |  | 0
01.02. | ВЛ-35 кВ Москальво | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
02.02. | ВЛ-6 кВ фидер №8,9 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
05.02. | ВЛ-6 кВ фидер №31, ВЛ-0,4кВ ТП №14,16,40 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
06.02. | ВЛ-35 кВ Москальво | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
07.02. | ВЛ-35 кВ Москальво | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
08.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №25 с. Восточное, гр. 2 | Замена опоры. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 10.25-12.20 | 115
09.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №13,15,71,113,123 База | Обход, уборка на складе. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
12.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №9н,11,12,19 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 3 | 24
13.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №17,27,35,37 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
14.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №9н | Замена анкерных зажимов. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32 | 10.00-11.00 | 60
| ВЛ-6 кВ фидер №1 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
15.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №50,51,64,65 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
16.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №67,69,79,87 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
19.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №118,197 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
20.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №120,125А,134,140 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
21.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №162,163,164,245 | Обход. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
22.02. | ВЛ-35 кВ М.Озеро | Частичная вырубка. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
26.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №122Н | Монтаж крюков под провод СИП. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
27.02. | ВЛ-6 кВ фидер №Б | Частичная вырубка. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
28.02. | ВЛ-6 кВ фидер №197, гр.№2 | Ремонт ВЛ. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
| ВЛ-0,4кВ ТП №19 | Замена зажимов. Ревизия пил. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
29.02. | ВЛ-0,4кВ ТП №17,30 | ТП №17 Врезка СИП Тех.прис. ТП№30 Замена зажимов. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
| ВЛ-0,4кВ ТП №118, гр.2 | Перетяжка, ревизия кабеля. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40 | 13.40-15.15 | 95
март
01.03. | ВЛ-6 кВ фидер №Б | Частичная вырубка. | 08.00-17.00 | 480 | 5 | 40
апрель
|  | май |  |  |  |  | время отключения
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Note on B8: Мария Ковалева: ТЕХ.ПРИС ТП №46
Note on B9: Мария Ковалева: Тех. Прис.
Note on B46: Мария Ковалева: Тех.прис.

## ПС 2024
Служба ПС
Дата | № ТП | Вид работ | Время | Время (мин) | чел. | т/з ч/ч
январь
09.01. | ТП 6/0,4 кВ №27,35,82,83,87 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
10.01. | База | Уборка в помещении масляного склада. | 09.00-16.00 | 420 | 5 | 35
11.01. | ТП 6/0,4 кВ №4,233,234 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-15.00 | 300 | 5 | 25
12.01. | Карла Маркса 41 ООО "Сахалинское" | Монтаж ЩУ-0,4кВ, подкл. ЩУ-0,4кВ, монтаж СИП-4х25 по фасаду и в помещении. | 10.00-15.00 | 300 | 5 | 25
15.01. | ТП 6/0,4 кВ №46 | Монтаж и подкл. К сборным шинам 0,4кВ АВ-100А, монтаж и подключение СИП 4х25. | 13.30-16.30 | 180 | 5 | 15
16.01. | ТП 6/0,4 кВ №64,65,67 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-15.00 | 300 | 5 | 25
17.01. | ТП 6/0,4 кВ №14,16,18,50,51 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
18.01. | ТП 6/0,4 кВ №72,74,76,96,110 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
19.01. | ТП 6/0,4 кВ №96Н, 175, 176 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-15.00 | 300 | 5 | 25
22.01. | ТП 6/0,4 кВ №44,48,171,197, РП 197 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
23.01. | ТП 6/0,4 кВ №3,19,33,38А,135 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
24.01. | ТП 6/0,4 кВ №71,162,163,164,245,РП 186 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
25.01. | ТП 6/0,4 кВ №36,37,47,69,140 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 10.00-16.00 | 360 | 5 | 30
26.01. | ТП 6/0,4 кВ №29,118,246 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-12.00 | 180 | 5 | 15
| База | Ревизия инструмента и материалов, уборка в линейной машине. | 12.00-17.00 | 300 | 5 | 25
29.01. | ТП 6/0,4 кВ №6,13,80,113,РВНО-6кВ №268 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
30.01. | ПС 35/6 кВ "Новогородская" | Устранение течи масла, замена масла ВМ-6кВ ф.31. | 09.30-12.00 | 150 | 3 | 7.5
| ТП 6/0,4 кВ №47 | Восстановление уровня масла Т1 и Т2. | 14.00-15.30 | 90 | 3 | 4.5
31.01. | ТП 6/0,4 кВ №7,9н,10,11,12 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
февраль
01.02. | ТП 6/0,4 кВ №198 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.30-11.00 | 90 | 4 | 6
| РВНО-6кВ №268 | Устранение течи масла, замена масла ВМ-6кВ. | 14.00-16.30 | 150 | 4 | 10
02.02. | База | Ревизия СИЗ, уборка в производственных помещениях. | 08.00-12.00 | 240 | 4 | 16
| ТП 6/0,4 кВ №16 | Устранение дефекта - нагрев контакта сборных шин. | 13.30-14.30 | 60 | 3 | 3
05.02. | ТП 6/0,4 кВ №15,15А,25 с. Восточное, №1 Эхаби, РВНО-6кВ Эхаби. | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
06.02. | ТП 6/0,4 кВ №8,9 Москальво, РП №11 Москальво, ПС 35/6 кВ Москальво | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
07.02. | ТП 6/0,4 кВ №123,124,125А,141,143 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
08.02. | ТП 6/0,4 кВ №116,161 Некрасовка, ПС 35/6 кВ 28км | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
09.02. | ТП 6/0,4 кВ №103,104 Лагури, ПС 35/6 кВ Лагури | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
12.02. | ТП 6/0,4 кВ №17,73,79,122н | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
13.02. | ТП 6/0,4 кВ №15,46 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-12.00 | 180 | 3 | 9
| ТП 6/0,4 кВ №12 | Мантаж защитного ограждения сборных шин 0,4кВ, ремонт освещения, уборка РУ-0,4. | 14.00-16.30 | 150 | 3 | 7.5
14.02. | База | Очистка трансформаторов от снега. | 09.00-12.00 | 180 | 3 | 9
| ТП 6/0,4 кВ №123 | Устранение течи масла тр-ра, протяжка вводов 0,4кВ, доливка масла в тр-ор до уровня. | 14.00-15.30 | 90 | 3 | 4.5
15.02. | База | Очистка трансформаторов от снега. | 09.00-12.00 | 180 | 3 | 9
| ТП 6/0,4 кВ №11 | Ремонт освещения ТП. | 14.00-16.00 | 120 | 4 | 8
16.02. | ПС 35/6 кВ Оха | Техучёба персонала службы подстанций. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
19.02. | ПС 35/6 кВ Оха | Техучёба персонала службы подстанций. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
20.02. | ПС 35/6 кВ Оха | Ремонт осв. ОПУ, замена газоразрядных ламп на светодиодные. | 14.00-16.00 | 120 | 4 | 8
| ПС 35/6 кВ Оха | Техучёба персонала службы подстанций. | 09.00-12.00 | 180 | 4 | 12
21.02. | ПС 35/6 кВ Оха | Ремонт осв. ОПУ, замена газоразрядных ламп на светодиодные. | 09.00-16.00 | 420 | 3 | 21
22.02. | База | Уборка в производственных помещениях. | 08.00-17.00 | 480 | 4 | 32
26.02. | ТП 6/0,4 кВ №40,58,68,120 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
27.02. | ТП 6/0,4 кВ №2,30,183, ПС 35/6 кВ М.Озеро | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
28.02. | ПС 35/6 кВ Новогородская | Маркировка каб. 6кВ фидера №33, откл. каб. 6кВ фидера №33. | 09.30-11.30 | 120 | 2 | 4
| ВЛ-6 кВ фидер №33, опора №1 | Демонтаж муфты 6кВ, монтаж оконцевателя кабельного. | 14.00-16.00 | 120 | 2 | 4
29.02. | ТП 6/0,4 кВ №24,45,56,284 | Осмотр, тепловизионный контроль, очистка входов ТП от снега. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
0
|  | март |  |  |  | 0
01.03. | ТП 6/0,4 кВ №10,56,79,124 | Ремонт дверей, калиток и ограждений площадок обслуживания. | 09.00-16.00 | 420 | 4 | 28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
апрель
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
май
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
июль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
август
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
сентябрь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
октябрь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 | .
0
|  | ноябрь |  |  |  | 0
декабрь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B10: Мария Ковалева: Тех.прис.
Note on B11: Мария Ковалева: тех.прис.
Note on B352: Юлия Сергеевна: техприс для импульса новые дома
Note on B355: Юлия Сергеевна: Техприсс
Note on B368: Юлия Сергеевна: техприсс
Note on B372: Юлия Сергеевна: тех.присс
Note on B374: Мария Ковалева: Тех.прис

## СРЗАиИ2019 (hidden)
Служба СРЗАиИ
Дата | № ТП | Вид работ | Время | Время (мин) | чел. | т/з ч/ч
январь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 | .
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0